## Product Backlog (프로토타입)
제품 백로그를 개발한다.
Step 1 | 여러분이 해야할 작업 관점이 아닌, 사용자 관점에서 제품 요구사항을 식별한다.
이를 사용자 스토리라고 하며, 이 요구사항의 모음을 Product Backlog 라고 한다.
사용자 관점에서 요구사항을 식별하는 이유는 사용자 스토리를 기반으로 모든 팀원이 함께 개발하게 함으로써, 고객과의 소통을 원할하게 하고, 프로젝트 성공 여부를 빠르게 판단하기 위함이다.
Step 2 | 도출된 사용자 스토리의 크기를 산정한다. (스토리 포인트로 산정한다. 스토리 포인트가 크거나, 팀원 합의에 도달하지 못하면, 불확실한 요구사항이다. 프로젝트 개발 일정을 뒤로 미룬다. 연구 및 멘토 상담후, 요구사항이 명확해질 때, 사용자 스토리를 세분화 한다.)
스토리 포인트로 산정하는 이유는 상대적 산정을 하기 위함이다. 절대적 산정은 개인 능력에 따라 다르기도 하고, 버퍼를 두려고 하는 사람의 심리적인 현상 때문에 이 단계에서는 권장하지 않는다.
Step 3 | 사용자 스토리의 우선순위를 결정한다. 우선순위가 높은 스토리를 우선적으로 개발하기 위함이다.
단, 다음 단계에서 정의되는 스프린트 목표에 따라 우선순위가 변경될 수 있다.
Step 4 | 사용자 스토리별로 인수 기준을 정의한다.
Step 5 | 사용자 스토리에 대한 제약 및 가정사항이 있으면, 작성한다.
Step 6 | 사용자 스토리 개발 스프린트를 결정한다.
*스프린트 0(사전조사, 계획수립) 1~2(프로토타입 개발) | [5 empty] | 2022-04-04~2022-04-08 스프린트 0 2022-04-11~2022-04-22 스프린트 1 2022-04-25~2022-05-06 스프린트 2
Product Backlog
No. | Needs (Problem) | Epic | User Story | 사용자(User) | 목표(Goal) | 혜택(Why) | 가정(Assumption)n_r | 제약사항(Constraints) p_r | 인수기준(Acceptance Criteria) | 산정(Story Point)(h) | 우선순위(MoSCoW) | 일정(Sprint #)
1 | 기존 CCTV는 녹화기능만 존재한다. 이상행동은 탐지하지 못한다. |  | v | 관리자 | 사람을 인식할 수 있다. | 사람 이외 객체의 행동을 탐지함으로써 발생하는 불필요한 대응을 방지하기 위해서 | 화면상에 전신이 드러난 사람을 인식한다. | 미리 훈련된 모델을 사용한다. | 1. 사람을 인식한다. 2. 사람 이외의 다른 물체는 인식하지 않는다. | 20 | 1 | 1
2 |  |  | v | 관리자 | 사용자가 원하는 금지구역을 설정할 수 있다. | 거동수상자가 진입하지 말아야 할 보안구역을 설정하기 위해서 | 화면 좌표 값을 기준으로 금지구역을 설정한다. | CCTV의 촬영구도가 바뀌지 않아야한다. | 1. 금지구역 설정이 가능하다. 2. 설정된 금지구역 내에서 이상행동을 탐지한다. | 10 | 2 | 1
3 |  |  | v | 관리자 | 금지구역에 침입하는 사람을 탐지한다. | CCTV를 사람이 감시하지 않더라도 통제구역에 거동수상자가 침입한 사실을 알기 위해서 | 인식된 사람의 신체부위 중 절반 이상이 금지구역 내에 들어간다. | CCTV의 촬영구도가 바뀌지 않아야한다. | 1. 금지구역 설정이 가능하다. 2. 설정된 금지구역 내에 침입한 사람을 인식한다. 3. 사람의 침입이 탐지될 시 경고문을 출력한다. | 20 | 3 | 1
4 |  |  | v | 관리자 | 인식된 사람이 쓰러지는 것을 탐지한다. | CCTV 촬영 구역 내에서 발생하는 인명사고를 감지하여 현장대응에 걸리는 시간을 최소화 하기 위해서 | 쓰러진 사람의 신체가 바닥과 수평을 이룬다. |  | 1. CCTV 화면상에서 쓰러진 사람을 탐지한다. 2. 사람의 쓰러짐이 탐지될 시 경고문 출력한다. | 10 | 4 | 1
5 |  |  | v | 관리자 | 인식된 사람이 배회중인지 탐지한다. | 통제구역 근처에서 침입 가능성이 높은 거동수상자를 확인 하고 추적하기 위해서 | 배회중인 사람은 10초 이상 통제구역 인근에서 행동중인 사람이다. | 별도로 지정되는 배회에 대한 구역설정은 없다. | 1. CCTV 화면상에서 배회중인 사람을 인식한다. 2. 배회중인 것으로 추정되는 사람을 추적한다. 3. 사람의 배회가 탐지될 시 경고문을 출력한다. | 40 | 5 | 1~2
6 |  |  | v | 관리자 | 탐지된 이상행동을 관리자에게 경고한다. | 관리자의 CCTV 관찰 없이도 이상행동에 빠르게 대응을 할 수 있기 위해서 | 경고 메시지를 화면상에 출력한다. |  | 1. 침입, 쓰러짐, 배회 등 탐지된 이상행동을 메시지로 관리자에게 경고한다. | 10 | 6 | 2
7 |  |  | v | 관리자 | CCTV별로 id를 부여해서 관리할 수 있다. | CCTV별 데이터를 목록화함으로써 다수의 CCTV를 관리하기 위해서 |  |  | 1. 개별 CCTV에 대해 고유의 id 부여한다. 2. 부여된 id를 이용해 다수의 CCTV를 관리할 수 있게 한다. | 10 | 9 | 2
8 |  |  | v | 관리자 | 금지구역별로 id를 부여해서 관리할 수 있다. | CCTV 설치 구역 변경 시에도 기존에 설정된 금지구역을 관리하기 위해서 |  |  | 1. 개별 금지구역에 대해 고유의 id 부여한다. 2. 부여된 id를 이용해 다수의 금지구역을 관리할 수 있게 한다. | 10 | 8 | 2
9 |  |  | v | 관리자 | 처리된 영상을 어디서든 볼 수 있다. | 관리자 근무지 외 지역에서도 실시간으로 현장 상황을 쉽게 알기 위해서 | 웹 서버를 기반으로 작동 하는 별도의 사이트에서 서비스를 제공한다. |  | 1. 웹 사이트에 처리된 영상물을 출력하여 볼 수 있게 한다. | 30 | 7 | 2
[9 empty] | 합계 | 160 Hour

## Product Backlog (본프로젝트)
제품 백로그를 개발한다.
Step 1 | 여러분이 해야할 작업 관점이 아닌, 사용자 관점에서 제품 요구사항을 식별한다.
이를 사용자 스토리라고 하며, 이 요구사항의 모음을 Product Backlog 라고 한다.
사용자 관점에서 요구사항을 식별하는 이유는 사용자 스토리를 기반으로 모든 팀원이 함께 개발하게 함으로써, 고객과의 소통을 원할하게 하고, 프로젝트 성공 여부를 빠르게 판단하기 위함이다.
Step 2 | 도출된 사용자 스토리의 크기를 산정한다. (스토리 포인트로 산정한다. 스토리 포인트가 크거나, 팀원 합의에 도달하지 못하면, 불확실한 요구사항이다. 프로젝트 개발 일정을 뒤로 미룬다. 연구 및 멘토 상담후, 요구사항이 명확해질 때, 사용자 스토리를 세분화 한다.)
스토리 포인트로 산정하는 이유는 상대적 산정을 하기 위함이다. 절대적 산정은 개인 능력에 따라 다르기도 하고, 버퍼를 두려고 하는 사람의 심리적인 현상 때문에 이 단계에서는 권장하지 않는다.
Step 3 | 사용자 스토리의 우선순위를 결정한다. 우선순위가 높은 스토리를 우선적으로 개발하기 위함이다.
단, 다음 단계에서 정의되는 스프린트 목표에 따라 우선순위가 변경될 수 있다.
Step 4 | 사용자 스토리별로 인수 기준을 정의한다.
Step 5 | 사용자 스토리에 대한 제약 및 가정사항이 있으면, 작성한다.
Step 6 | 사용자 스토리 개발 스프린트를 결정한다.
*스프린트 3~4(본 제품 개발) / 스프린트 5(발표준비 및 성능테스트, 오류수정) | [5 empty] | 2022-05-09~2022-05-20 스프린트 3 2022-05-23~2022-06-03 스프린트 4 2022-06-06~2022-06-15 스프린트 5
Product Backlog
No. | Needs (Problem) | Epic | User Story | 사용자(User) | 목표(Goal) | 혜택(Why) | 가정(Assumption)n_r | 제약사항(Constraints) p_r | 인수기준(Acceptance Criteria) | 산정(Story Point)(h) | 우선순위(MoSCoW) | 계획일정(Sprint #) | 실제일정
1 | 기존 CCTV는 녹화기능만 존재한다. 이상행동은 탐지하지 못한다. |  | v | 관리자 | 사용자설정구역에 침입하는 사람을 탐지한다. | CCTV를 사람이 관찰하지 않더라도 통제구역에 거동수상자가 침입한 사실을 알고 싶어서 | 인식된 사람의 신체부위 중 절반 이상이 사용자설정구역 내에 들어간다. | 사람의 팔, 다리 몸통, 머리 등 신체부위가 명확히 화면에 나타나야 인식한다. | 1. 사용자설정구역 설정이 가능하다. 2. 설정된 사용자설정구역 내에 침입한 사람을 인식한다. 3. 사람의 침입이 탐지될 시 경고문을 출력한다. 4. 기존 탐지모델에 포함시킨다 | 2 | 12 | 4
2 |  |  | v | 관리자 | 인식된 사람이 쓰러지는 것을 탐지한다.(성능개선) | CCTV 촬영 구역 내에서 발생하는 인명사고를 감지하여 현장대응에 걸리는 시간을 최소화 하기 위해서 | 쓰러진 사람의 신체가 바닥과 수평을 이룬다. | 사람의 팔, 다리 몸통, 머리 등 신체부위가 명확히 화면에 나타나야 인식한다. | 1. CCTV 화면상에서 쓰러진 사람을 탐지한다. 2. 사람의 쓰러짐이 탐지될 시 경고문 출력한다. 3. 바닥에 머리가 닿을 때에도 쓰러짐을 인식한다. | 30 | 1 | 3
3 |  |  | v | 관리자 | 인식된 사람이 배회중인지 탐지한다.(성능개선) | 통제구역 근처에서 침입의 가능성이 높은 거동수상자를 확인 하고 추적하기 위해서 | 배회중인 사람은 10초 이상 통제구역 인근에서 행동중인 사람이다. | 사람의 팔, 다리 몸통, 머리 등 신체부위가 명확히 화면에 나타나야 인식한다. | 1. CCTV 화면상에서 배회중인 사람을 인식한다. 2. 배회중인 것으로 추정되는 사람을 추적한다. 3. 사람의 배회가 탐지될 시 경고문을 출력한다. 4. 기존 탐지모델에 포함시킨다. | 2 | 11 | 4
4 |  |  | v | 관리자 | 탐지된 이상행동을 관리자에게 경고한다. | 관리자의 CCTV 관찰 없이도 이상행동에 빠르게 대응을 할 수 있기 위해서 | 카카오톡 API 를 이용하여 메시지를 발송한다 혹은 이메일을 발송한다 |  | 1. 침입, 쓰러짐, 배회 등 탐지된 이상행동을 관리자에게 경고한다. | 5 | 7 | 3
5 |  |  | v | 관리자 | CCTV별로 id를 부여해서 관리할 수 있다. | CCTV별 데이터를 목록화함으로써 다수의 CCTV를 관리하기 위해서 |  |  | 1. 개별 CCTV에 대해 고유의 id 부여한다. 2. 부여된 id를 이용해 다수의 CCTV를 관리할 수 있게 한다. | 10 | 6 | 3
6 |  |  | v | 관리자 | 탐지된 객체별로 고유의 id를 부여하여 특정할 수 있다. | 이상행동을 보이는 사람을 특정하여서 쉽게 구분하기 위해서 |  |  | 1. 개별 객체에 대해 고유의 id 부여한다. 2. 부여된 id를 이용해 다수의 객체를 관리할 수 있게 한다. | 10 | 8 | 4
7 |  |  | v | 관리자 | 처리된 영상을 웹 사이트에서 볼 수 있다. | 관리자 근무지 외 지역에서도 실시간으로 현장 상황을 쉽게 알기 위해서 | 웹 서버를 기반으로 작동 하는 별도의 사이트에서 서비스를 제공한다. |  | 1. 웹 사이트에 처리된 영상물을 출력하여 볼 수 있게 한다. 2. 위의 작업과 함께 사용자 UI 개선 작업을 수행하여 보다 나은 서비스를 제공한다. | 15 | 5 | 4
8 |  |  | v | 관리자 | 화재를 인식해서 관리자에게 경고한다 | 화재 발생 시 초기진압을 빠르게 하기 위해서 | YOLO 모델에 화재 에 대한 이미지 훈련 을 실시한다 |  | 1. YOLO 모델에 이미지 훈련을 실행하여 화재를 인식한다 2. 별도의 모델을 실행하여 화재만 인식한다. | 30 | 2 | 3~4
9 |  |  | v | 관리자 | 이상행동의 패턴을 관리자가 분석,확인 할 수 있게 한다. | 미리 이상행동을 예측하고 대비하기 위해서 | 이상행동 로그메세지는 RDBMS에 저장되어 있다. |  | 1. 침입, 배회, 쓰러짐 이상행동 로그메세지를 저장한다. 2. 화재 발생 로그메세지를 저장한다. 3. 저장된 로그메세지를 시각화 해줄 대시보드를 생성한다 4. 대시보드에서 간단한 데이터 분석도 할 수 있다. | 15 | 4 | 3
10 |  | v |  | 개발자 | spark / kafka의 클러스터를 구축한다 | 안정적인 저장소 구축과 효율적인 자원 운용을 위해서 |  |  | 1. 분산 저장소의 안정성을 위하여 분산 클러스터를 구축한다. 2. 병렬 처리를 하기 위하여 spark master와 slave노드를 분산 구축한다 | 15 | 3 | 3
11 |  | v |  | 개발자 | 시스템 최소 사양 규정 / 시스템 설계도 재작성 / 코드북 작성 / 모델 오탐율 산정 기준 구축 | 시스템의 구성을 재점검 하여 안정성을 검증하고 안정화 하기 위해서 |  |  | 1. 시스템 최소 사양 규정 2. 시스템 설계도 재작성 3. 모델 알고리즘 코드북 작성 4. 모델 오탐율 산정 기준 근거하여 성능평가 | 6 | 10 | 4
12 |  | v |  | 개발자 | 다중 구역 설정을 가능케 하여 침입/배회 등 기능별 구역을 설정한다. | 하나의 모델 PY파일에서 여러 기능이 정상 실행 될 수 있게 하기 위해서 | 사용자설정구역 좌표는 SQL에 저장되어 있다. |  | 1. SQL에 저장되는 좌표를 사용자설정구역별로 구분할 수 있게 한다. 2. 이를 코드에 반영하여 다중구역 설정을 가능케 한다. | 10 | 9 | 4